АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П Р И К А З**

### 18октября 2023года р.п. Сосновское № 417–р

**О реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихсяобщеобразовательных организаций Сосновского округа Нижегородской области**

**в 2023-2024 учебном году**

В соответствии с Письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России № 03-1553 от 28.09.2023 года ,письмом ГБОУ ДПО НИРО №454224/23 от28.09.2023года

п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Сосновского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2024 учебный год (Приложение 1)

2. Назначить Стойкову Т.В., старшего методиста МКУ ИМЦ (по согласованию) муниципальным координатором, курирующим вопросы формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций.

3. МКУ «Информационно-методический центр» (А.В. Чеснокова):

3.1. Продолжить работупо организационно--методическому сопровождению общеобразовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихсяи .

3.2. Обеспечить реализацию планов работы муниципальных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности .

3.3. Обеспечить регулярное обновление раздела сайта МКУ «Информационно-методический центр» методическими и другими материалами по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности и проведению муниципальных мероприятий по данному направлению деятельности.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:

4.1. Назначить сотрудника , ответственного в 2023-2024 учебном году за организацию работы по формированию функциональной грамотности обучающихся ( срок исполнения : незамедлительно);

4.2. Актуализироватьплан мероприятийпо формированию функциональной грамотности на 2023-2024 учебный год (срок исполнения : до 01.11.2023г.);

4.3.Обеспечить регистрациюобщеобразовательной организациии всехпедагогов на платформе « Российская электронная школа»

( срок исполнения: до 01.11.2023г.);

4.4.Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогических работников в области формирования и оценки функциональной грамотности, в т.ч. через освоение ДПП, реализуемых ГБОУ ДПО НИРО);

4.5. Провести диагностические работы по функциональной грамотности (читательской, математической и естественно-научной) для обучающихся 8-9 классов на платформе «Российская электронная школа» ( срок: до октябрь-декабрь 2023 г.);

4.6. Активизировать деятельность педагогов по использованию Открытых Банков заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся в урочной и внеурочной деятельности( постоянно).

4.7.Обеспечить 100-процентный охват обучающихся 8-9 классов, использующих Банк заданий в 2023/24 учебном году;

4.8. Обеспечить регулярное ( не реже 1 раза в месяц) обновление информации на сайтах образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

Начальник управления образования В.Б. Хохлов

Приказ подготовила

Директор МКУ ИМЦ Чеснокова А.В.

# Приложение 1

# к приказу управления образования

# Администрации Сосновского

# муниципального округа

# Нижегородской области

# от 18 .10.2023 № 418-р

**План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку в 2023-2024 учебном году функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Сосновского муниципального округа Нижегородской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| 1. **Организационно-управленческая деятельность**
 |
| 1.1 | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий «дорожной карты», направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в 2023-2024 учебном году | до 18.10.2023 | Управление образования ,МКУ ИМЦ | Распорядительный акт |
| 1.2 | Актуализация планов мероприятий («дорожных карт») общеобразовательных организаций, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в 2023-2024 учебном году | до 21.10.2023 | ОО | Распорядительные акты ОО |
| 1.3. | Назначение муниципального и школьных координаторов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | до 20.10.2023 | Управление образования, МКУ ИМЦОО | Создание ведомственной системы взаимодействия на муниципальном и школьном уровнях по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 1.4. | Проведение мониторинга деятельности муниципальных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Декабрь2023-февраль 2024 | МКУ ИМЦ | Аналитическая справка муниципального координатора |
| 1.5. | Организация работы общеобразовательных организаций округа по внедрению в учебный процесс электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности (https://fg.resh.edu.ru/), разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования»  | В течение всего периода | Управление образования, ОО | Использование банка заданий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уроках и во внеурочное время |
| 1.6. | Организация введения в ОО курсов внеурочной деятельности по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение всего периода | Управление образования, МКУ ИМЦОО | Апробация курсов внеурочной деятельности по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 1.7. | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам формирования функциональной грамотности | В течение всего периода | ОО | Повышение информированности общественности по вопросам оценки качества образования |
| 1. **Работа с педагогами и образовательными организациями**
 |
| **2.1.** | **Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** |
| 2.1.1. | Организация и проведение повышения квалификации педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода по графику ГБОУ ДПО НИРО | ОО | 100% Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности |
| 2.1.2. | Обеспечениерегистрации педагогов на платформе « Российская электронная школа» | До 1.11.2023г. | ОО | Повышение активности педагогов по использованию Открытых Банков заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся в урочной и внеурочной деятельности |
| **2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** |
| 2.2.1. | Выявление, обобщение успешных практик педагогов и общеобразовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Апрель – июнь 2024 | МКУ ИМЦОО | Распространение положительного опыта работы педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.2. | Организация и проведение открытых уроков, мастер-классов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | в течение всего периода | МКУ ИМЦОО | Распространение положительного опыта работы ОО по формированию функциональной грамотности |
| 2.2.3. | Организация деятельности инновационных площадок на базе общеобразовательных организаций, имеющих положительный опыт по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся(филиал МБОУ Сосновская СШ №2 «Крутецкая ОШ»;-филиал МБОУ Сосновская СШ №1 «Рожковская ОШ») | в течение всего периода | МКУ ИМЦ | Распространение положительного опыта работы педагогов и общеобразовательных организаций по формированию функциональной грамотности |
| **2.3.** | **Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся** |
| 2.3.1.1. | Участие педагогов в вебинарах ГБОУ ДПО НИРОпо вопросам формирования функциональной грамотности | По графику | МКУ ИМЦОО | Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам формирования функциональной грамотности |
| 2.3.1.2. |  Использование информационно-методических материалов на сайте ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности  | в течение всего периода | ОО | Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам формирования функциональной грамотности  |
| 2.3.1.3. | Использованиев работе созданной ГБОУ ДПО НИРОКонсультационнойлинии по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся. https://forms.yandex.ru/cloud/63d22e6073cee708fd9685e5/. | в течение всего периода | ОО | Консультирование педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся  |
| **2.4.** | **Мероприятия по разработке научно-методического сопровождения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся** |
| 2.4.1. | Изучение методических рекомендаций и пособий по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности , разработанных Министерством просвещения РФ,Федеральнымгосударственнымавтономнымобразовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации | в течение всего периода | МКУ ИМЦОО,ММО | Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по формированию функциональной грамотности |
| 2.4.2. | Изучение Методических материалы для педагогов, внедряющих обновленный ФГОС ООО | Октябрь- ноябрь 2023 г. | ММО | Помощь учителям-предметникам выстроить процесс изучения предметовв контексте требований к результатам освоения федеральной образовательной программы основного общего образования(ФОП ООО) |
| 1. **Работа с обучающимися**
 |
| **3.1.** | **Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности** |
| 3.1.1. | Организация работы в общеобразовательных организациях по использованию в учебном процессе заданий из открытого Банка заданий, направленных на повышение функциональной грамотности | в течение всего периода | ОО | Отчет по внедрению в учебный процесс заданий по формированию и оценке функциональной грамотности |
| 3.1.2. | Проведениедиагностическихработ по функциональной грамотности (читательской, математической и естественно-научной) для обучающихся 8-9 классов на платформе «Российская электронная школа»  | до 01.12.2023г | ОО | Оценка уровня знаний по читательской, математической и естественно-научной грамотности обучающихся |
| 3.1.3. | Проведение муниципальных диагностических работ по формированию финансовой грамотности среди обучающихся 8,10 классов | март 2024 | МКУ ИМЦ | Оценка уровня знаний по финансовой грамотности обучающихся  |
| **3.2.** | **Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности** |
| 3.2.1. | Организация работы по внедрению во внеурочную деятельность эффективных форм и методов формирования функциональной грамотности, в том числе, с применением электронного банка заданий, разработанного ФГБУ ИСРО РАО, РЭШ | в течение всего периода | ОО | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.2. | Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся (развивающие беседы, конкурсы, олимпиады, конференции, межпредметные и метапредметные проекты) | в течение всего периода | ОО | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| **3.3.** | **Работа с обучающимися в системе дополнительного образования детей по формированию функциональной грамотности** |
| 3.3.1. | Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста»,ЦОС | в течение всего периода | ОО | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3.2. | Формирование функциональной грамотности обучающихся в рамках дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе, созданных в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  | в течение всего периода | ОО | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся |