## Slide 1
Итоговая работа в форме проекта выполнена старшим методистом Кочедыковой Л.И., методистом Левиной С.В.
Методическое сопровождение специалистов системы образования по вопросам оценки качества образования в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области
Управление образования Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области
Сосновское, 2017

## Slide 2: Справочная информация по району
Chart: Количество обучающихся
| 2015 | 2016 | 2017
Количество обучающихся | 1394 | 1406 | 1414
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017
Высшая | 0.155 | 0.18 | 0.205
Первая | 0.651 | 0.773 | 0.744
Всего ОО – 25
Общеобразовательные организации - 13
5 средних школ (4 филиала)
1 основная школа
3 начальных школы
Дошкольные образовательные организации - 9
Организации дополнительного образования - 3

## Slide 3: Информационная справка
Наличие обеспечения муниципального сопровождения ОКО:
необходимая нормативно-правовая документация по осуществлению процедур ОКО;
работает электронная система мониторинга достижений обучающихся;
разработаны показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций;
сформирована муниципальная база аналитических и статистических данных;
обучена команда специалистов для методического сопровождения системы образования по вопросам ОКО;
организована деятельность целевых и творческих групп по отслеживанию и корректировке образовательных результатов (эксперты предметных комиссий, РМО, ресурсные центры);
Противоречие между государственным заказом на создание условий для повышения качества образования и отсутствием действенной системы, позволяющей объективно оценивать все структурные элементы качества образования, своевременно осуществлять корректировку и прогнозирование его развития.

## Slide 4: Проблемно – ориентированный анализ
№ | Направления обеспечения | Имеется в наличии | Находятся в разработке
1 | Информационное обеспечение | -Нормативно-правовая база МС ОКО; -база данных о результатах ОКО; -организационно-методические условия введения ФГОС - единая информационно-образовательная среда | Создание единого методического инструментария сбора и обработки информации
2 | Организационно-методическое обеспечение | Целевые, творческие группы по вопросам ОКО ( эксперты предметных комиссий, РМО, ресурсные центры); - Банк ИОП; - План повышения квалификации педагогических работников; | Формирование проблемной группы по вопросам ОКО ( из числа руководителей предметных РМО)
3 | Организационно-управленческое обеспечение | -Управление контрольно-оценочными процедурами, кадровым составом; -формирование нормативных, организационных, инструментальных основ для осуществления деятельности по достижению требуемого качества образования | Разработка и проведение контрольно-измерительных процедур ОКО муниципального уровня Обучение экспертов для обеспечения объективности оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
4 | Организационно-технологическое обеспечение | -Обеспечение качественного сбора информации -структурирование результатов, их оформление и обработка; -создание баз данных и управление ими | Принятие управленческих решений по повышению качества образования
5 | Мониторинг системы образования | Выявление ресурсов ОО для обеспечения условий получения качественного образования | Корректировка плана повышения качества преподавания учебных предметов

## Slide 5: Проблемно – ориентированный анализ
№ | Направления обеспечения | Цель | Срок реализации
1 | Информационное обеспечение | Создание продукта оценки качества образования | Май, июнь 2018
2 | Организационно-методическое обеспечение | Обеспечить готовность педагогов к решению актуальных задач повышения качества образования | Ноябрь 2018
3 | Организационно-управленческое обеспечение | Повышение эффективности управленческой деятельности | Март 2019 Декабрь 2018
4 | Организационно-технологическое обеспечение | Формирование необходимой и достаточной информации для анализа и управления качеством образования | Декабрь 2018
5 | Мониторинг системы образования | Принятие управленческих решений по совершенствованию качества образования | Март 2019

## Slide 6: Цели и задачи проекта
Цели:
повышение качества образования в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области;
разработка современной модели методического сопровождения оценки качества образования .
Задачи:
провести проблемную экспертизу качества образования в муниципальном районе (результатов достижений обучающихся, организационных условий управления качеством образования, ресурсного обеспечения данного процесса, другое);
определить критерии оценки результативности образовательного процесса, а также формы фиксации результатов;
спроектировать и внедрить в районе современную систему оценки качества образования;
обеспечить открытость и доступность информации о деятельности управления образования по оценке качества образования;
разработать комплекс мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования посредством использования результатов оценки качества образования.

## Slide 7: Ресурсное обеспечение проекта
Кадровые
наличие в районе высококвалифицированного педагогического состава с внутренней потребностью к саморазвитию;
создание команды специалистов, обученных ГБОУ ДПО НИРО по вопросам оценки качества образования;
наличие системы управления качеством образования на основе взаимодействия групп, которым делегирована ответственность за качество образования.
Материально-технические
наличие материально-технического и научно-методического обеспечения, позволяющего организовать современный образовательный процесс;
использование в учебном процессе образовательных программ и УМК, позволяющих выполнить требования ФГОС.
Информационные
информационная среда предполагает наличие в образовательных организациях ИКТ- насыщенной среды: образовательная деятельность организуется на основе ИКТ технологий;
в образовательной деятельности применяются ЭОР, используются возможности образовательных порталов «Я – класс», «Сдам ГИА», «Дневник.ру»;
информационная база данных для обеспечения деятельности структурных составляющих МСОКО;
Психологическая поддержка методического сопровождения ОКО

## Slide 9: Этапы формирования системы методического сопровождения
1 этап – аналитико-прогностический (2017 г)
Диагностика состояния системы оценивания качества образования, инновационного потенциала педагогического состава муниципального района.
2 этап – проектировочный (2018 г)
Создание инструментария оценки качества образования, отражающего изменения в измеряемых достижениях и влияющего на повышение качества образования.
3 этап – внедренческий ( 2018-2019 г)
Внедрение новых механизмов системы оценивания, направленных на управление качеством образования;
Организация мониторинга достижений обучающихся с целью выявления тенденций развития качества образования.

## Slide 10: План реализации проекта
Задачи ( по направлениям), мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат
1 этап аналитико-прогностический. Диагностика состояния системы оценивания качества образования, инновационного потенциала педагогического состава муниципального района. |  |  | 
Планирование деятельности по вопросам ОКО | Сентябрь 2017 | Управление образования общественный совет | Изучение образовательных запросов и проблем, связанных с повышением качества образования
Формирование экспертных и целевых групп | Октябрь 2017 | Управление образования МКУ «Информационно-методический центр» | 
Семинар-практикум для руководителей РМО «Управление качеством образования предметных областей в условиях реализации ФГОС» | Ноябрь 2017 | МКУ ИМЦ ОО | Повышение профессиональной компетентности педагогов
Сопоставительный мониторинг учебных достижений обучающихся | Декабрь 2017 | Управление образования МКУ ИМЦ РМО | Выявление проблем и тенденций развития МОС
Разработка плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам оценки качества образования | Декабрь 2017 | МКУ ИМЦ | Повышение профессионализма и информированности педагогических кадров в вопросах ОКО

## Slide 11: План реализации проекта
Задачи ( по направлениям), мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат
2 этап Проектировочный Создание инструментария оценки качества образования, отражающего изменения в измеряемых достижениях и влияющего на повышение качества образования. |  |  | 
Информационное совещание для руководителей ОО «Формирование системы внутренней оценки качества образования» | Январь 2018 | Управление образования МКУ ИМЦ | Определение основных направлений деятельности по управлению качеством образования
Организация мастер-классов по выявлению опыта оптимизации оценочных процедур ( для заместителей директоров и руководителей РМО) | Март 2018 | Управление образования МКУ ИМЦ Ресурсные центры | Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников
Проведение мониторинга по выявлению в ОО инструментария для обеспечения оценки качества образования | Апрель 2018 | Управление образования, МКУ ИМЦ | Формирование информации о наличии необходимой базы оценочных материалов
Создание муниципального банка измерительных методик | Май-июнь 2018 | Управление образования МКУ ИМЦ | Создание продукта оценки качества образования

## Slide 12
Задачи ( по направлениям), мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат
3 этап Внедренческий Внедрение новых механизмов системы оценивания, направленных на управление качеством образования |  |  | 
Подготовка статистического анализа и аналитических материалов по итогам ГИА | Июнь-2018 | управление образования МКУ ИМЦ | Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА
Диссеминация лучших муниципальных образовательных практик по ОКО на базе ОО, показывающих высокие результаты | Ноябрь 2018 | МКУ ИМЦ ОО | Трансляция и распространение опыта работы по достижению высоких показателей качества образования
Тематический педагогический совет проблемных групп по ОКО | Ноябрь 2018 | МКУ ИМЦ | Готовность педагогов к решению актуальных задач повышения качества образования
Консультация для экспертов в целях получения объективной информации в рамках мониторинга ОО | Декабрь 2018 | Управление образования МКУ ИМЦ | Определение основных направлений деятельности по управлению качеством образования
- Организация мониторинга достижений обучающихся с целью выявления тенденций развития качества образования | март 2019 | Управление образования МКУ ИМЦ | Определение проблем в деятельности МОС, постановка задач по совершенствованию качества образования
Методический совет управления образования «Обобщение результатов деятельности МС ОКО по внедрению современных подходов к оцениванию качества образования, определение дальнейших действий по совершенствованию качества образования в муниципалитете» | июнь 2019 | Управление образования МКУ ИМЦ | Корректировка плана действий по повышению качества образования
План реализации проекта

## Slide 13: Критерии оценки результативности проекта
Отражение в содержании проекта заявленной темы;
Соответствие поставленных целей и задач ожидаемым результатам;
Проработанность плана мероприятий по методическому сопровождению вопросов ОКО;
Проблемная обоснованность проекта;
Объективность оценки результативности системы образования;
Культура презентации (оптимальность количества слайдов, выбранных эффектов анимации, логичность и ясность изложения )

## Slide 14: Ожидаемые результаты и эффекты
Результаты
наличие методического сопровождения оценки качества образования на муниципальном уровне;
создание банка систематизированных методик по оценке качества образования;
повышение уровня проектной культуры специалистов МС ОКО;
внедрение в образовательный процесс требований ФГОС.
Эффекты
обеспечение уровня образованности, компетентности педагогических и руководящих кадров района;
повышение уровня информированности общественности о состоянии муниципальной системы образования;
активизация действующей системы обратной связи по управлению качеством образования;
формирование позитивного общественного мнения по перспективам работы МОС в условиях модернизации образования.

## Slide 15: Контактная информация
Проект разработали:
Кочедыкова Людмила Ивановна,
l_kochedykova@mail.ru
Левина Светлана Владимировна,
axenova.sveta@mail.ru