Дорожная карта по разработке

Рабочей программы воспитания общеобразовательной организации

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты – организация деятельности педагогического коллектива и общественности по разработке единой для всех уровней образования Рабочей программы воспитания общеобразовательной организации.

Дорожная карта разработки Рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- планирование и подготовка к разработке программы;

- разработка содержания программы;

- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;

- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- информационное обеспечение;

- мониторинг;

- материально-техническое обеспечение.

# ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

- й этап – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в ОО, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации обучающихся, проведение Педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания (август 2020 года–май 2021 года).

- й этап – сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с Советом обучающихся, родительской общественностью, Управляющим советом (январь – февраль 2021 года).

- й этап – создание Рабочей программы воспитания (ноябрь 2020 года – август 2021 года).

- й этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год для каждого уровня образования (июнь-август 2021 года).

- й этап – обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом совете, на Управляющем совете, обсуждение с родительской общественностью (апрель-июнь 2021 года).

- й этап – внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС (август 2021 года)

- й этап – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров/соглашений о сотрудничестве по реализации Рабочей программы воспитания с социальными партнерами (август 2021 года).

# СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

| № | Наименование целевого направления |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Срок реализации |  |  |
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания |  |
| Планирование и подготовка к разработке программы |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение состояния | Аналитическая | Август | Май | Заместитель |
|  | воспитательного | справка | 2020 года | 2021 года | директора по ВР |
|  | процесса и особенностей |  |  |  | Педагог-психолог. |
|  | сложившейся в ОО |  |  |  | Руководители |
|  | системы воспитания и |  |  |  | классов |
|  | социализации |  |  |  |  |
|  | обучающихся |  |  |  |  |
| 2 | Анкетирование по | Аналитическая | Согласно локальных актов оо | Согласно локальных актов оо | Заместитель директора по ВР |
|  | выявлению | справка |  |  | Социальный |
|  | образовательных запросов |  |  |  | педагог. |
|  | обучающихся и родителей |  |  |  |  |
|  | с целью сбора предложений |  |  |  | Педагог-психолог |
|  | по развитию системы |  |  |  | Руководители |
|  | воспитания в ОО |  |  |  | классов |
| 3 | Педагогический совет ОО: | Протокол. | Декабрь | Май | Директор |
|  | - обсуждение состояния | Определены | 2020 года | 2021 года | Заместитель |
|  | воспитательного процесса | цели и задачи |  |  | директора по ВР |
|  | на всех уровнях | воспитания. |  |  |  |
|  | образования: НОО, | Согласованы |  |  |  |
|  | ООО, СОО | состав рабочей |  |  |  |
|  | -знакомство с Примерной | группы |  |  |  |
|  | программой воспитания; |  |  |  |  |
|  | - определение задач |  |  |  |  |
|  | педколлектива по |  |  |  |  |
|  | разработке Рабочей |  |  |  |  |
|  | программы воспитания ОО; |  |  |  |  |
|  | - создание рабочей группы |  |  |  |  |
| 4 | Обсуждение предложений в программу воспитания с | Протоколы | Январь | Май | Заместитель |
|  | родительской общественностью | заседаний | 2021 года | 2021 года | директора по ВР |
| Разработка содержания программы |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка проекта рабочей программы воспитания | Проект рабочей программы воспитания | Ноябрь 2020 года | Апрель 2021 года | Заместитель директора по ВР |
| 5.1 | Раздел 1 «Особенности | Текст раздела 1 | Ноябрь | Апрель | Заместитель |
|  | организуемого в школе | и раздела 2 | 2020 года | 2021 года | директора по ВР |
|  | воспитательного процесса». |  |  |  |  |
|  | Раздел 2 «Цель и задачи |  |  |  |  |
|  | воспитания» |  |  |  |  |
| 5.2 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Текст раздела 3 | Январь 2021 года | Май 2021 года | Заместитель директора по ВР |
| 5.2.1 | Инвариантные модули: | Текст | Январь | Май | Заместитель |
|  | «Классное руководство»; | инвариантных | 2021 года | 2021 года | директора по ВР |
|  | «Школьный урок»; | модулей |  |  |  |
|  | «Курсы внеурочной |  |  |  |  |
|  | деятельности»; |  |  |  |  |
|  | «Работа с родителями»; |  |  |  |  |
|  | «Самоуправление»; |  |  |  |  |
|  | «Профориентация» |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Вариативные модули. | Текст | Март | Июнь | Заместитель |
|  | Выбор из имеющихся: | вариативных | 2021 года | 2021 года | директора по ВР |
|  | «Ключевые общешкольные | модулей |  |  |  |
|  | дела», «Детские |  |  |  |  |
|  | общественные |  |  |  |  |
|  | объединения», «Школьные |  |  |  |  |
|  | медиа», «Экскурсии, |  |  |  |  |
|  | экспедиции, походы», |  |  |  |  |
|  | «Организация предметно- |  |  |  |  |
|  | эстетической среды», |  |  |  |  |
|  | создание новых модулей |  |  |  |  |
| 5.3 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»: определение методов, методик, инструментов оценки и самоанализа | Текст раздела 4 | Апрель 2021 года | Июнь 2021 года | Заместитель директора по ВР |
| 6 | Разработка календарных планов воспитательной работы для каждого уровня образования (ДО, НОО, ООО, СОО) | Календарные планы воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год для каждого уровня образования | Июль 2021 года | Август 2021 года | Заместитель директора по ВР |
| Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений |  |  |  |  |  |
| 7 | Обсуждение и согласование подготовленного проекта Рабочей программы воспитания на педагогическом совете ОО | Протокол заседания педагогического совета | Май 2021 года | Август 2021 года | Директор Заместитель директора по ВР |
| 8 | Обсуждение подготовленного проекта рабочей программы воспитания с родительской общественностью | Протокол встречи родительской общественности | В течение года |  | Заместитель директора по ВР Руководители классов |
| 9 | Корректировка текста рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета, мнениями родительской общественности | Текст рабочей программы воспитания ОО | Май 2021 года | Август 2021 г | Заместитель директора по ВР Рабочая группа |

| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы | Приказ | Июнь 2021 года | Август 2021 года | Директор |
| 11 | Внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС | Приказ о внесении изменений в ООП. Текст ООП каждого уровня образования | Июнь 2021 года | Август 2021 года | Директор Заместитель директора по ВР Заместитель директора по УР |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации рабочей программы воспитания | Локальные акты | Апрель 2021 года | Август 2021 года | Заместитель директора по ВР |
| 13 | Согласование, утверждение и введение в действие локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации рабочей программы воспитания | Приказ | Май 2021 года | Август 2021 года | Директор Заместитель директора по ВР |
| 14 | Подписание договоров/соглашений с учреждениями науки, спорта, культуры, дополнительного образования, предприятиями об организации совместной деятельности по реализации рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 уч.г. | Заключенные договоры/ соглашения | Апрель 2021 года | Август 2021 года | Директор Заместитель директора по ВР |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 15 | Размещение рабочей программы воспитания ОО на официальном сайте | Публикация на сайте ОО |  | Август 2021 года | Заместитель директора по ВР Администратор сайта |
| 16 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год | Публикации на сайте ОО |  | Август 2021 года | Заместитель директора по ВР Администратор сайта |

Сроки	реализации	указаны	ориентировочные,	реальные	сроки	определяются	каждой общеобразовательной организацией самостоятельно.